ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

в МКОУ « ООШ №12 им. Бежанова К.Д. с. Красный Восток»

ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Директор, завуч | Постоянно |
| 2 | Мониторинг уровней готовности начальной школы к введению ФГОС | Директор, завуч | Март 2010 |
| 3 | Создание совета, обеспечивающего координации действий всего педагогического коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждающего проекты, планы-графики изменений | Директор, завуч | Апрель 2010 |
| 4 | Создание рабочей группы по разработки программы изменений и дополнений образовательной системы школы | Директор, завуч, совет школы | Апрель 2010 |
| 5 | Прохождение теоретической курсовой подготовки членов совета и рабочей группы | Директор, завуч | Май 2010 |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Совет школы | Май 2010 |

Реализация шага №2 дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования | Директор, завуч | Март 2010 |
| 2 | Определение УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Совет школы, рабочая группа | Май 2010 |
| 3 | Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования | Совет школы, рабочая группа | Май 2010 |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, завуч, совет школы | Май-июнь 2010 |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Завуч, совет школы | Июнь 2010 |
| 6 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности | Завуч, совет школы | Июнь 2010 |
| 7 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Завуч, совет школы | В течение года |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Директор, завуч | До августа 2010 |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы | Директор, завуч, совет школы | До августа 2010 |
| 3 | Расчет потребностей школы в условиях реализации ФГОС | Директор, завуч, совет школы | До августа 2010 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах Тульского школьного портала, сайта школы | Завуч, совет школы | Постоянно |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Обеспечение тьютерского сопровождения введения ФГОС | Директор, завуч | До мая 2010 |
| 2 | Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | Завуч, совет школы | Постоянно |
| 3 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС | Совет школы | Постоянно |
| 4 | Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | Совет школы | По отдельному графику |
| 5 | Участие в работе городской творческой лаборатории | Директор, завуч | Постоянно |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Оборудование классных кабинетов | Директор, завуч | До августа 2010 |
| 2 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Директор | Постоянно |

Реализация шага №3 дорожной карты по введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2010 |
|  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программных курсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного образовательного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага №4 дорожной карты по введению ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство и обсуждение проекта ООП НОО на ШМО учителей начальных классов | Завуч, руководитель ШМО | Ноябрь 2010 |
| 2 | Участие в семинаре-совещании по введению стандартов нового поколения для начальной школы УМК «Перспектива» с участием представителей ОАО издательства «Просвещение» | Директор, завуч | Апрель 2010 |
| 3 | Определение состава тьюторского сопровождения введения ФГОС | Директор, завуч | Август 2010 |
| 4 | Анализ соответствия текущего состояния ОУ требованиям условий по введению ФГОС | Завуч | Октябрь 2010 |
| 5 | Участие в семинарах регионального и муниципального уровней по введению ФГОС | Директор, завуч | По графику |
| 6 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Директор, завуч | Постоянно |
| 7 | Разработка ООП НОО по введению ФГОС, внесение изменений в образовательную программу школы. | Завуч, совет школы | Ноябрь 2010-январь 2011 |
| 8 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС. Организация разъяснительной работы в педагогическом, родительском коллективах о целях и задачах ФГОС | Завуч, совет школы | Постоянно |
| 9 | Проведение работы по укреплению материально-технической базы в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры школы, требованиям оснащенности учебного процесса | Директор | Постоянно |

Реализация шага №5 дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Завуч | Собеседование | Май 2011 |
| 2. Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор, завуч | Изучение документации | Август 2011 |
| 3. Проект образовательной программы школы | Директор, завуч, рабочая группа | Изучение документации, собеседование | Февраль 2011 |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС | Директор, завуч | Изучение документации | Июнь 2011 |
| 5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга | Завуч, рабочая группа | Собеседование | Октябрь 2011 |
| 6. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам четверти | Завуч, учитель | Тестирование | По плану |
| 7. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы | Директор | Изучение документации | Август 2011 |
| 8. Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | Директор, завуч | Собеседование | Поэтапно |
| 9. Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Директор |  | Постоянно |